ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2020 року № 212

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 серпня 2020 року № 163

З метою забезпечення однакового застосування на всій території України законодавства про місцеві вибори під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 1 – 3 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до постанови Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 163 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", виклавши Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затверджений цією постановою, в новій редакції (додається).

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерству молоді та спорту України, Міністерству цифрової трансформації України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству культури та інформаційної політики України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству у справах ветеранів України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Державній архівній службі України, Державній казначейській службі України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній службі України з питань праці, Державній фіскальній службі України, Державній податковій службі України, обласним, Київській міській радам, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома регіональних органів адміністрування, органів ведення Державного реєстру виборців та відповідних територіальних виборчих комісій.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова

Центральної виборчої комісії					                  О. ДІДЕНКО

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 30 серпня 2020 року № 212

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів

25 жовтня 2020 року

| № з/п | Зміст заходу, визначений Виборчим кодексом України (далі – Кодекс) | Строк виконання заходу | Календарна дата | Суб’єкт виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надання Центральній виборчій комісії інформації щодо переліку місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу, в кожній області України (частина дев’ята статті 194 Кодексу) | Не пізніш як за сто десять днів до дня голосування | До 6 липня 2020 року включно | Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії рішення про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад (пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства") | Не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів | До 26 липня 2020 року включно | Кабінет Міністрів України |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу обласних, районних, міських, районних у місті Києві виборчих комісій (частина четверта статті 203 Кодексу) | Не раніше ніж за дев’яносто днів та не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів | З 27 липня до 5 серпня 2020 року включно | Обласні, районні, міські, районні у місті Києві (у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії – міська міста Києва) організації політичних партій, зазначених у частині другій статті 203 Кодексу, а в разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії – обласна організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм |
|  | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу обласних, районних, міських, районних у місті Києві виборчих комісій (абзац четвертий частини третьої статті 203 Кодексу) | До формування складу відповідних територіальних виборчих комісій |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повідомлення Центральній виборчій комісії про місцезнаходження (адреси) приміщень обласних, районних, міських, районних у місті Києві виборчих комісій (пункт 1 частини першої статті 211 Кодексу) | Не пізніш як за один день до формування складу відповідних територіальних виборчих комісій |  | Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи |
|  | Утворення (формування складу) обласних, районних, міських, районних у місті Києві виборчих комісій (частина четверта статті 203 Кодексу, пункти 3, 6 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" ) | Не пізніш як за сімдесят п’ять днів до дня виборів | До 10 серпня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про утворення (формування складу) обласних, районних, міських, районних у місті Києві виборчих комісій у визначений комісією спосіб (частина п’ятнадцята статті 203 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Скликання першого засідання обласних, районних, міських, районних у місті Києві виборчих комісій (абзац третій частини першої, частина третя статті 36 Кодексу) | Не пізніш як на другий день після дня утворення (формування складу) відповідних виборчих комісій |  | Голова, в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар обласних, районних, міських, районних у місті Києві виборчих комісій |
|  | Призначення перших виборів депутатів районних, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів (абзаци перший, другий частини сьомої статті 194, частина п’ята статті 195 Кодексу) | Не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів | До 15 серпня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про призначення перших виборів депутатів районних, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів (частина сьома статті 195 Кодексу) | Не пізніш як на третій день з дня прийняття такого рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до міських (у містах з районним поділом, крім міста Києва) виборчих комісій подання щодо кандидатур до складу районних у місті виборчих комісій (частина сьома статті 203 Кодексу) | Не пізніш як за шістдесят п’ять днів до дня виборів | До 20 серпня 2020 року включно | Міські (міст з районним поділом) організації політичних партій, зазначені в частині другій статті 203 Кодексу (у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії – обласна організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм) |
|  | Внесення до районної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі (частина шоста статті 203 Кодексу) | Не пізніш як за шістдесят п’ять днів до дня виборів | До 20 серпня 2020 року включно | Районні організації політичних партій, зазначені в частині другій статті 203 Кодексу (у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії – обласна організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм) |
|  | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу районних у місті виборчих комісій (абзац четвертий частини третьої статті 203 Кодексу) | До формування складу відповідної територіальної виборчої комісії |  | Міська (міст з районним поділом, крім міста Києва) виборча комісія |
|  | Повідомлення міських (міст з районним поділом, крім міста Києва) виборчих комісій про місцезнаходження (адреси) приміщень для районних у місті виборчих комісій (пункт 1 частини першої статті 211 Кодексу) | Не пізніш як за один день до формування складу відповідних територіальних виборчих комісій |  | Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи |
|  | Утворення (формування складу) районних у місті виборчих комісій (частина сьома статті 203 Кодексу, пункти 3, 6 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства") | Не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів | До 25 серпня 2020 року включно | Міська (міст з районним поділом, крім міста Києва) виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про формування складу районних у місті виборчих комісій (частина п’ятнадцята статті 203 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення |  | Міська (міст з районним поділом, крім міста Києва) виборча комісія |
|  | Скликання першого засідання районних у місті виборчих комісій (абзац третій частини першої, частина третя статті 36 Кодексу) | Не пізніш як на другий день після дня формування складу відповідної виборчої комісії |  | Голова, в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар районних в місті виборчих комісій |
|  | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу сільських, селищних виборчих комісій (абзац четвертий частини третьої статті 203 Кодексу) | До формування складу відповідної виборчої комісії |  | Районна виборча комісія |
|  | Повідомлення районних виборчих комісій про місцезнаходження (адреси) приміщень для сільських, селищних виборчих комісій (пункт 1 частини першої статті 211 Кодексу) | Не пізніш як за один день до формування складу відповідних територіальних виборчих комісій |  | Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи |
|  | Формування складу сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі (частина шоста статті 203 Кодексу, пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства") | Не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів | До 25 серпня 2020 року включно | Районна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про формування складу сільських, селищних виборчих комісій у визначений комісією спосіб (частина п’ятнадцята статті 203 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення |  | Районна виборча комісія |
|  | Скликання першого засідання сільських селищних виборчих комісій (абзац третій частини першої, частина третя статті 36 Кодексу) | Не пізніш як на другий день після дня формування складу відповідних виборчих комісій |  | Голова, в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар сільських, селищних виборчих комісій |
|  | Складання відповідно до середніх норм видатків єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення чергових та перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів із включенням до нього власних видатків та видатків дільничних виборчих комісій (частина шоста статті 210 Кодексу) | У п’ятиденний строк із дня сформування складу територіальної виборчої комісії |  | Обласні, районні, міські, районні у містах, сільські, селищні виборчі комісії |
|  | Оприлюднення рішення про зміни у складі обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних виборчих комісій у визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб (частина п’ятнадцята статті 203 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Відповідна виборча комісія |
|  | Встановлення Порядку внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах (частина сьома статті 225 Кодексу) | Не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування | До 25 серпня 2020 року включно | Центральна виборча комісія спільно з Міністерством фінансів України |
|  | Подання до територіальної виборчої комісії відомостей про кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, станом на 1 серпня 2020 року (частина дев’ята статті 199 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу | До 30 серпня 2020 року | Відповідний орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Офіційне оголошення про початок виборчого процесу чергових та перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів шляхом прийняття відповідних рішень (абзац другий частини восьмої статті 195 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу | До 30 серпня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішень про оголошення початку виборчого процесу чергових та перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів у визначений комісією спосіб (абзац перший частини восьмої статті 195 Кодексу) | Не пізніше ніж на третій день після дня прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії інформації про кількість виборців, які мають право голосу на виборах депутатів міської, сільської, селищної ради та/або міського голови, а також про виборчу систему, за якою проводяться відповідні місцеві вибори (абзац другий частини п’ятої статті 192 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу | До 30 серпня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Встановлення Порядку відкриття і закриття рахунків виборчого фонду (частина друга статті 213 Кодексу) | Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів | До 4 вересня 2020 року включно | Національний банк України за погодженням з Центральною виборчою комісією |
| ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРГОВИХ ТА ПЕРШИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ – 5 вересня 2020 року (за п’ятдесят днів до дня голосування) (частини перша, п’ята статті 195 Кодексу) |  |  |  |  |
|  | Відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації (частина третя статті 53 Кодексу) | Не пізніш як у перший день виборчого процесу | До 5 вересня 2020 року включно | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |
|  | Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів (абзац перший частини третьої статті 54 Кодексу) | Не пізніш як у перший день виборчого процесу | До 5 вересня 2020 року включно | Засоби масової інформації |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії копії рішення вищого керівного органу політичної партії про участь її місцевих організацій у місцевих виборах (абзаци перший, третій частини першої статті 217 Кодексу) | Не пізніш як за сорок вісім днів до дня голосування | До 6 вересня 2020 року включно | Політичні партії (далі – партії) |
|  | Розміщення на офіційному вебсайті місцевої організації партії, а у разі його відсутності – на офіційному вебсайті партії повідомлення про час і місце проведення зборів, конференції місцевої організації партії з метою висування кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів, порядок акредитації на таких зборах, конференції представників засобів масової інформації, визначений його організаторами (частина третя статті 218 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня проведення зборів, конференції |  | Відповідна місцева організація партії |
|  | Повідомлення відповідної територіальної виборчої комісії у письмовій формі про дату, час і місце проведення зборів, конференції з метою висування кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі – кандидати в депутати), кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів (частина друга статті 218 Кодексу) | Не пізніш як за день до дня проведення зборів, конференції |  | Відповідна місцева організація партії |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії інформації, що стосується загального інформаційного забезпечення місцевих виборів (частина друга статті 48 Кодексу) | Не пізніше як на другий день виборчого процесу | До 6 вересня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Визначення орієнтовної середньої кількості виборців у багатомандатних виборчих округах, що утворюються для проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах (абзац перший частини дев’ятої статті 199 Кодексу) | Під час прийняття рішення про утворення багатомандатних виборчих округів, що приймається не пізніш як на другий день виборчого процесу | До 6 вересня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) (частина третя статті 201 Кодексу) | Не пізніш як на другий день виборчого процесу | До 6 вересня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія – обласна, районна, районна в місті, міська, сільська, селищна (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) у визначений комісією спосіб (частина сьома статті 201 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про їх утворення |  | Відповідна територіальна виборча комісія – обласна, районна, районна в місті, міська, сільська, селищна (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборча комісія |
|  | Утворення багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради (частина четверта статті 199 Кодексу) | Не пізніш як на другий день виборчого процесу | До 6 вересня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія – сільська, селищна, міська (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) виборча комісія |
|  | Оприлюднення переліку утворених багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради у спосіб, визначений територіальною виборчою комісією (частина восьма статті 199 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про їх утворення |  | Відповідна територіальна виборча комісія – сільська, селищна, міська (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) виборча комісія |
|  | Розміщення реквізитів рахунку для внесення грошової застави на місцевих виборах на офіційному вебсайті територіальної виборчої комісії та/або на стенді офіційних матеріалів такої комісії та передача їх до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному вебсайті (частина третя статті 225 Кодексу) | Не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу | До 7 вересня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Опублікування у друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу: телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах – у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації – у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації (абзац перший частини першої статті 55 Кодексу) | Не пізніше як на третій день після початку виборчого процесу | До 8 вересня 2020 року включно | Телерадіоорганізації, які мають намір розміщувати матеріали передвиборної агітації |
|  | Опублікування розцінок вартості одиниці друкованої площі: загальнодержавні друковані засоби масової інформації – у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", регіональні та місцеві друковані засоби масової інформації – у відповідних друкованих засобах масової інформації (абзац перший частини четвертої статті 56 Кодексу) | Не пізніше як на третій день після початку виборчого процесу | До 8 вересня 2020 року включно | Друковані засоби масової інформації, які мають намір розміщувати матеріали передвиборної агітації |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії переліку партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у місцевих виборах (абзац четвертий частини першої статті 217 Кодексу) | Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування | До 9 вересня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Визначення на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на день початку виборчого процесу розміру грошової застави для кожного єдиного сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного виборчого округу (абзац п’ятий частини другої статті 225 Кодексу) | Не пізніш як на п’ятий день після початку виборчого процесу | До 10 вересня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії розміру грошової застави для кожного єдиного сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного виборчого округу та інформування про розмір грошової застави відповідних територіальних виборчих комісій (абзац п’ятий частини другої статті 225 Кодексу) | Невідкладно після визначення розміру грошової застави |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до органу ведення Реєстру виборцем заяви, передбаченої частинами третьою, четвертою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина друга статті 19, частина третя статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців") | Не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу | До 10 вересня 2020 року включно | Виборці |
|  | Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах (абзац перший частини першої статті 60 Кодексу) | Не пізніш як за сорок днів до дня голосування | До 14 вересня 2020 року включно | Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку |
|  | Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах або про відмову в наданні такого дозволу (абзац перший частини другої статті 60 Кодексу) | Не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача представнику громадської організації копії рішення про надання дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу (абзац другий частини другої статті 60 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах (частина третя статті 60 Кодексу) | Невідкладно після завершення розгляду відповідних клопотань |  | Центральна виборча комісія |
|  | Розміщення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії роз’яснення щодо заборони надання грошових коштів чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) (частина сьома статті 57 Кодексу) | Не пізніш як на десятий день після початку виборчого процесу | До 15 вересня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (стаття 11, частини перша – третя статті 216 Кодексу) | Розпочинається за сорок днів до дня голосування та закінчується за тридцять днів до дня голосування | З 15 до 24 вересня 2020 року включно | Місцеві організації партії, зареєстровані в установленому законом порядку, з урахуванням обмежень частини третьої статті 216 Кодексу, громадяни України шляхом самовисування |
|  | Подання до відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій (частина п’ята статті 218 Кодексу) | Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування | До 19 вересня 2020 року включно | Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян |
|  | Інформування відповідних територіальних виборчих комісій у разі зміни керівників партій та місцевих організацій партій (частина п’ята статті 218 Кодексу) | Невідкладно |  | Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян |
|  | Затвердження форми та кольору виборчого бюлетеня для кожних місцевих виборів (частина перша статті 240 Кодексу) | Не пізніш як за тридцять днів до дня проведення чергових місцевих виборів | До 24 вересня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Затвердження форми протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (абзац другий частини першої статті 251 Кодексу) | Не пізніш як за тридцять днів до дня чергових місцевих виборів | До 24 вересня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (частина друга статті 227, частина друга статті 228, частина друга статті 229 Кодексу) | Закінчується за тридцять днів до дня голосування | До 24 вересня 2020 року включно | Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії; кандидат у депутати, висунутий шляхом самовисування; кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутий шляхом самовисування |
|  | Подання до обласної, районної, районної у місті, міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчої комісії заяви про реєстрацію представника місцевої організації партії з правом дорадчого голосу (далі – представник) у відповідній виборчій комісії, а також копії рішення керівного органу цієї місцевої організації партії про затвердження відповідної кандидатури представника з доданими до них документами (частина третя статті 236 Кодексу) | Одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі відповідної місцевої організації партії або після подання такої заяви у будь-який час до завершення виборчого процесу |  | Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі |
|  | Реєстрація представника місцевої організації партії та видача посвідчень (частина четверта статті 236 Кодексу) | Не пізніше третього дня після надходження документів про реєстрацію відповідного представника |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії заяви про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від відповідної місцевої організації партії (частина четверта статті 227, частина четверта статті 228, частина п’ята статті 229 Кодексу) | До дня реєстрації кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови |  | Особа, включена до відповідного виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії; особа, включена до переліку кандидатів у депутати від місцевої організації партії; особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від відповідної місцевої організації партії |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) або про відмову в реєстрації (частина шоста статті 227, частина шоста статті 228, частина сьома статті 229 Кодексу) | Не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата (кандидатів) та доданих до неї необхідних документів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Видача копії рішення про реєстрацію кандидатів та відповідних посвідчень кандидатів (частина восьма статті 227, частина восьма статті 228, частина дев’ята статті 229 Кодексу) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Розміщення рішення про реєстрацію кандидатів на офіційному вебсайті (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії (частина восьма статті 227, частина восьма статті 228, частина дев’ята статті 229 Кодексу) | У триденний строк з дня прийняття відповідного рішення |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Видача (направлення) копії рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови представнику місцевої організації партії (у разі висування місцевою організацією партії) та кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови (у разі самовисування) (частина четверта статті 230 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Затвердження форми, порядку виготовлення, зберігання та передачі виборчим комісіям штампа "Вибув" (абзац шостий частини першої статті 235, абзац п’ятий частини тринадцятої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів | До 28 вересня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (частина четверта статті 204 Кодексу) | Не пізніш як за двадцять чотири дні до дня виборів | До 30 вересня 2020 року включно | Місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори; місцева організація партії, від якої зареєстровано кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті ради, а також сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше); кандидат у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) рад, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів у визначений відповідною комісією спосіб (частина сьома статті 228, частина восьма статті 229 Кодексу) | Не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування | До 2 жовтня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина друга статті 27 Закону України "Про Державний реєстр виборців") | За десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях | 2 жовтня 2020 року | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командири військових частин (формувань), сільські, селищні, міські голови або інші посадові особи, які згідно із законом здійснюють їх повноваження |
|  | Початок передвиборної агітації (частина перша статті 52 Кодексу) | Наступного дня після дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) |  | Місцева організація партії, кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Повідомлення відповідній територіальній виборчій комісії про відкриття рахунка виборчого фонду та його реквізити (частина шоста статті 213 Кодексу) | Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунка виборчого фонду |  | Банк, в якому відкрито рахунок виборчого фонду |
|  | Подання до обласної, районної, районної у місті, міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчої комісії заяви про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії та копії рішення керівного органу цієї місцевої організації партії про затвердження списку уповноважених осіб цієї організації партії з доданими до них документами (пункт 4 частини другої статті 206, частина шоста статті 236 Кодексу) | У будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації партії |  | Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі |
|  | Реєстрація уповноважених осіб місцевої організації партії та видача посвідчень (частина сьома статті 236 Кодексу) | Не пізніше третього дня після надходження документів про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Звернення до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень відповідно представника, уповноваженої особи організації партії (частина дев’ята статті 236 Кодексу) | У будь-який час до завершення виборчого процесу |  | Представник, уповноважена особа місцевої організації партії |
|  | Звернення до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою та іншими документами про відкликання представника чи уповноваженої особи організації партії та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної (частина десята статті 236 Кодексу) | У будь-який час до завершення виборчого процесу |  | Керівний орган місцевої організації партії, який прийняв рішення про затвердження представника, уповноваженої особи місцевої організації партії |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, та в разі подання відповідних документів – про реєстрацію іншої особи представником, уповноваженою особою місцевої організації партії (частина одинадцята статті 236 Кодексу) | Не пізніш як на третій день після надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або в день голосування – невідкладно |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Видача представнику місцевої організації партії копії рішення про скасування реєстрації представника, уповноваженої особи цієї місцевої організації партії та (у разі прийняття такого рішення) про реєстрацію іншої особи відповідно представником, уповноваженою особою (частина одинадцята статті 236 Кодексу) | Невідкладно |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (частина шоста статті 238 Кодексу) | Після реєстрації відповідного кандидата |  | Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видача їм посвідчень (абзац п’ятий частини шостої статті 238 Кодексу) | Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб (абзац перший частини десятої статті 238 Кодексу) | У будь-який час до завершення виборчого процесу |  | Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи (абзац перший частини десятої статті 238 Кодексу) | У будь-який час |  | Довірена особа кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та в разі подання відповідних документів – про реєстрацію іншої особи довіреною особою. Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення (абзац другий частини десятої статті 238 Кодексу) | Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або в день голосування – невідкладно |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про відмову від балотування, засвідченою в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" або поданою особисто (пункт 1 частини першої статті 231 Кодексу) | У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування | До 5 жовтня 2020 року включно | Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Звернення до територіальної виборчої комісії щодо скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до рішення організації партії, прийнятого у порядку, передбаченому її статутом (пункт 2 частини першої статті 231 Кодексу) | У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування | До 5 жовтня 2020 року включно | Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата |
|  | Повідомлення відповідного кандидата, представника місцевої організації партії, яка висунула відповідного кандидата, про час розгляду питання про скасування реєстрації кандидата з підстав, передбачених пунктами 3 – 8 частини першої статті 231 Кодексу (абзац третій частини другої статті 231 Кодексу) | Не пізніш як у день, що передує дню розгляду |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на підставі відповідного звернення кандидата чи місцевої організації партії (абзац десятий частини першої статті 231 Кодексу) | У триденний строк з дня надходження відповідного звернення, але не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування | До 6 жовтня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови з підстав, передбачених у пунктах 3 – 8 абзацу першого частини першої статті 231 Кодексу (абзаци перший, другий частини другої статті 231 Кодексу) | Не пізніш як на третій день після отримання відповідною виборчою комісією документів, що встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин, але не пізніш ніж за вісімнадцять днів до дня голосування | До 6 жовтня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Надання представнику місцевої організації партії або відповідному кандидату копії рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (частина третя статті 231 Кодексу) | Не пізніш як наступного дня після прийняття рішення про скасування реєстрації відповідного кандидата |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про вибуття кандидата з балотування на офіційному вебсайті (за наявності) територіальної виборчої комісії, вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений комісією спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії (абзац перший частини п’ятої статті 231 Кодексу) | Не пізніш як наступного дня після прийняття такого рішення |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Визначення жеребкуванням порядку розміщення у виборчому бюлетені з виборів депутатів обласної, районної, районної в місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) назв організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією (абзац перший частини першої статті 241 Кодексу) | Після закінчення реєстрації кандидатів у депутати до затвердження тексту виборчого бюлетеня |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Затвердження тексту виборчого бюлетеня з виборів депутатів обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради та сільського, селищного, міського голови для голосування у відповідному виборчому окрузі (далі – виборчий бюлетень) та встановлення його ступеня захисту (частина друга статті 240 Кодексу) | Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування | До 7 жовтня 2020 року включно | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Утворення контрольної комісії, що здійснює контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенів (абзац другий частини третьої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як у день затвердження тексту та встановлення ступеня захисту виборчого бюлетеня |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Проведення жеребкування щодо визначення кандидатур, які підлягають включенню до складу відповідних дільничних виборчих комісій (абзац дванадцятий частини першої статті 204 Кодексу) | Не пізніш як на восьмий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу таких комісій | До 8 жовтня 2020 року включно | Відповідна міська чи районна в місті, сільська, селищна виборча комісія |
|  | Повідомлення міської чи районної у місті, сільської, селищної виборчої комісії про місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій (пункт 1 частини першої статті 211 Кодексу) | Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій |  | Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи |
|  | Утворення дільничних виборчих комісій (абзац перший частини першої статті 204 Кодексу) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування | До 9 жовтня 2020 року включно | Відповідна міська чи районна в місті, сільська, селищна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про утворення дільничних виборчих комісій з відомостями про їх склад у спосіб, визначений територіальною виборчою комісією (частина сьома статті 204 Кодексу) | Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничних виборчих комісій |  | Територіальна виборча комісія, яка утворила дільничну виборчу комісію |
|  | Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії (абзац третій частини першої, частина третя статті 36 Кодексу) | Не пізніш як на другий день після дня її утворення |  | Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар дільничної виборчої комісії |
|  | Оприлюднення рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії у визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб (частина сьома статті 204 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Територіальна виборча комісія, що утворила дільничну виборчу комісію – відповідна міська чи районна в місті, сільська, селищна виборча комісія |
|  | Подання територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях (абзац другий частини восьмої статті 240 Кодексу) | Після виготовлення попередніх списків виборців |  | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Передача дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень (частина перша статті 41 Кодексу) | Не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування | До 13 жовтня 2020 року включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці (частина перша статті 42 Кодексу) | Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо акредитації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина перша статті 59 Кодексу) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня 2020 року включно | Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України |
|  | Забезпечення виготовлення на підставі договору, укладеного з поліграфічним підприємством, виборчих бюлетенів з виборів депутатів обласної, міської (міст з районним поділом) ради та відповідного міського голови (пункт 1 частини першої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 14 жовтня 2020 року включно | Обласна, міська (міста з районним поділом) виборчі комісії |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина перша статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців") | За десять днів до дня виборів | 14 жовтня 2020 року | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командири військових частин (формувань), сільські, селищні, міські голови або інші посадові особи, які згідно із законом здійснюють їх повноваження |
|  | Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів з виборів депутатів обласної, міської (міст з районним поділом) ради та відповідного міського голови (пункт 1 частини першої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування | До 15 жовтня 2020 року включно | Обласна, міська (міста з районним поділом) виборчі комісії |
|  | Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення (частина друга статті 42, пункт 4 частини другої статті 207, частина перша статті 247 Кодексу) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування | До 15 жовтня 2020 року включно | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно зі статтею 7 Кодексу мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я (частини третя – п’ята статті 45 Кодексу) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування | До 15 жовтня 2020 року включно | Керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я |
|  | Подання розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування (абзац перший частини четвертої статті 214 Кодексу) | За вісім днів до дня голосування | До 16 жовтня 2020 року включно | Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії |
|  | Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я (частина шоста статті 30, частина друга статті 45 Кодексу) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 17 жовтня 2020 року включно | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців (абзац перший частини шостої статті 45 Кодексу) | Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Забезпечення виготовлення на підставі договору, укладеного з поліграфічним підприємством, виборчих бюлетенів з виборів депутатів районної, міської (міст без районного поділу), районної в місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради) ради та відповідного міського голови (пункт 2 частини першої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 17 жовтня 2020 року включно | Районна, міська (міст без районного поділу), районна в місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради) виборча комісія |
|  | Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів з виборів депутатів районної, міської (міст без районного поділу), районної в місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради) ради та відповідного міського голови (пункт 2 частини першої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за шість днів до дня голосування | До 18 жовтня 2020 року включно | Районна, міська (міст без районного поділу), районна в місті (у містах, в яких утворені районні у місті ради) виборча комісія |
|  | Передача в упаковці підприємства-виготовлювача відповідним сільським, селищним, міським виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів депутатів обласної ради (пункт 1 частини четвертої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за шість днів до дня голосування | До 18 жовтня 2020 року включно | Обласна виборча комісія |
|  | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії до десятого дня до дня голосування (абзац другий частини четвертої статті 214 Кодексу) | За п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії |
|  | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови до десятого дня до дня голосування (абзац перший частини шостої статті 214 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Письмове повідомлення органів, уповноважених забезпечувати притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, про виявлення в ході аналізу проміжних фінансових звітів ознак порушення вимог законодавства (частина восьма статті 214 Кодексу) | У п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Оприлюднення відомостей проміжних фінансових звітів на офіційному вебсайті відповідної територіальної виборчої комісії (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений нею спосіб (частина десята статті 214 Кодексу) | Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Оприлюднення відповідними місцевими організаціями партії проміжних фінансових звітів на своїх офіційних вебсайтах (за наявності) або в інший спосіб у мережі "Інтернет" (частина десята статті 214 Кодексу) | Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту |  | Місцеві організації партії, які висунули виборчі списки та утворили власні виборчі фонди |
|  | Прийняття рішення про акредитацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій та видача їм посвідчень (частини третя, четверта статті 59 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (частина четверта статті 239 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Кандидат, уповноважена особа місцевої організації партії у відповідному багатомандатному окрузі, представник місцевої організації партії у відповідній територіальній виборчій комісії |
|  | Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (частина п’ята статті 60 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Керівник (уповноважений на підставі довіреності представник) громадської організації, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача у відповідному виборчому окрузі від організації партії, яка висунула виборчий список, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, від громадської організації та видача відповідних посвідчень (частина шоста статті 60, частина п’ята статті 239 Кодексу) | Не пізніше ніж на третій день після внесення подання про реєстрацію офіційного спостерігача |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Звернення до територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від організації партії, яка висунула виборчі списки, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації і подання документів для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи (частина дванадцята статті 60, частина десята статті 239 Кодексу) | У будь-який час |  | Кандидат, уповноважена особа місцевої організації політичної партії у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, представник місцевої організації політичної партії у відповідній територіальній виборчій комісії, керівник (уповноважений на підставі довіреності представник) громадської організації |
|  | Звернення офіційного спостерігача до відповідної територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про складення своїх повноважень (частина тринадцята статті 60, частина одинадцята статті 239 Кодексу) | У будь-який час |  | Офіційний спостерігач від організації партії, яка висунула виборчі списки, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від місцевої організації партії, яка висунула виборчі списки, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, від громадської організації та видача або направлення копії рішення відповідно уповноваженій особі організації партії у відповідному виборчому окрузі, кандидату, керівнику відповідної громадської організації (частина тринадцята статті 60, частина одинадцята статті 239 Кодексу) | Після отримання відповідної заяви |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (абзац другий частини третьої, частина п’ята статті 42 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Виборець |
|  | Розгляд заяви про уточнення попереднього списку виборців (частина п’ята статті 42 Кодексу) | Протягом одного дня |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення дільничної виборчої комісії щодо передачі заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами (копіями документів) (частина шоста статті 42 Кодексу) | Невідкладно після прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Видача рішення дільничної виборчої комісії про передачу до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала таку заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву) (частина шоста статті 42 Кодексу) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу (частина дев’ята статті 42 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Виборець |
|  | Забезпечення виготовлення на підставі договору, укладеного з поліграфічним підприємством, виборчих бюлетенів для голосування відповідно з виборів депутатів сільської, селищної ради та сільського, селищного голови (пункт 3 частини першої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 19 жовтня 2020 року включно | Сільська, селищна виборча комісія |
|  | Передача в упаковці підприємства-виготовлювача відповідним сільським, селищним, міським виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів депутатів районної ради (пункт 2 частини четвертої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за чотири дні до дня голосування | До 20 жовтня 2020 року включно | Районна виборча комісія |
|  | Передача в упаковці підприємства-виготовлювача відповідним районним у місті виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів депутатів обласної, районної, міської ради у територіальних або багатомандатних виборчих округах, міського голови (пункт 3 частини четвертої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за чотири дні до дня голосування | До 20 жовтня 2020 року включно | Міська (міст з районним поділом) виборча комісія |
|  | Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виборчих бюлетенів з виборів депутатів сільської, селищної ради та сільського, селищного голови (пункт 3 частини першої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за чотири дні до дня голосування | До 20 жовтня 2020 року включно | Сільська, селищна виборча комісія |
|  | Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідної дільничної виборчої комісії пізніше як за п’ять днів до дня голосування (частина дев’ята статті 42 Кодексу) | Починаючи з п’ятого дня до дня голосування | З 20 жовтня 2020 року | Виборець |
|  | Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів міського голови, депутатів міської ради, депутатів районної в місті ради (у містах, де утворені районні в місті ради), депутатів районної, обласної ради у відповідному виборчому окрузі (крім міста Києва), бланків протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, інформаційних буклетів та інформаційних плакатів місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу (пункт 1 частини п’ятої статті 242, пункт 10 частини другої статті 206, частина шоста статті 233, частина шоста статті 234 Кодексу) | Не раніш як за три дні до дня голосування | Не раніше 22 жовтня 2020 року | Міська (міста без районного поділу), районна в місті виборча комісія |
|  | Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів сільського, селищного голови та депутатів сільської, селищної, районної ради, депутатів обласної ради у відповідному виборчому окрузі, бланків протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, інформаційних буклетів та інформаційних плакатів місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу (пункт 2 частини п’ятої статті 242, пункт 10 частини другої статті 206, частина шоста статті 233, частина шоста статті 234 Кодексу) | Не раніш як за три дні до дня голосування | Не раніше 22 жовтня 2020 року | Сільська, селищна виборча комісія |
|  | Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією на її засіданні (частина десята статті 242 Кодексу) | Невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені |  | Відповідна дільнична виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня з відповідних виборів у разі скасування реєстрації кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або вибуття такого кандидата з балотування, скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати від місцевої організації партії у єдиному багатомандатному виборчому окрузі (частина тринадцята статті 242 Кодексу) | У період виготовлення відповідних виборчих бюлетенів або після їх виготовлення, але за проміжок часу, у який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів після їх виготовлення |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Письмове повідомлення відповідної територіальної виборчої комісії, що прийняла рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, про проставлення на відповідному виборчому бюлетені штампа "Вибув" (абзац шостий частини тринадцятої статті 242 Кодексу) | Невідкладно після проставлення відповідного штампа |  | Відповідні дільничні виборчі комісії |
|  | Прийняття рішення про внесення змін до інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу на відповідних виборах у разі прийняття територіальною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати відповідної обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) або вибуття його з балотування та негайна передача рішення всім дільничним виборчим комісіям з відповідних виборів одночасно зі штампом "Вибув" (абзаци перший, сьомий частини першої статті 235 Кодексу) | У період виготовлення інформаційних плакатів і буклетів місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу або після їх виготовлення, але за той проміжок часу, у який неможливо здійснити їх передрукування |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців (частини десята, одинадцята статті 45 Кодексу) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 22 жовтня 2020 року включно | Виборець |
|  | Прийняття за результатами розгляду заяви виборця щодо уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивованого рішення про відмову в задоволенні заяви. (частина одинадцята статті 45 Кодексу) | Невідкладно після отримання заяви |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Видача виборцю копії рішення про внесення зміни до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви (частина одинадцята статті 45 Кодексу) | У день прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці або виключених зі списку (частина тринадцята статті 45 Кодексу) | Невідкладно після внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці (частини четверта, п’ята статті 43 Кодексу) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 22 жовтня 2020 року включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Повідомлення відповідної дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці (частина п’ята статті 44 Кодексу) | Невідкладно після виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців |  | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Оприлюднення зведеної інформації про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального виборчого округу, на офіційному вебсайті відповідної територіальної виборчої комісії (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії (абзац четвертий частини другої статті 242 Кодексу) | Не пізніш як за один день до дня голосування | До 23 жовтня 2020 року включно | Територіальна виборча комісія, яка встановлює результати виборів відповідно обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) |
|  | Заборона оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаної з виборами, у тому числі щодо кандидатів, організацій партій – суб’єктів виборчого процесу (частина третя статті 50 Кодексу) | Протягом останніх двох днів перед днем голосування | 23, 24 жовтня включно | Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, пов’язаної з виборами; інформаційні агентства, засоби масової інформації в разі поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами |
|  | Завершення передвиборної агітації (частина перша статті 52 Кодексу) | О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування | О 24 годині 23 жовтня 2020 року | Місцева організація партії, яка висунула кандидатів на відповідних місцевих виборах, кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Зняття передвиборних агітаційних матеріалів (частина чотирнадцята статті 57 Кодексу) | З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів | З 24 години 23 жовтня 2020 року | Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем перебування (пункт 2 частини третьої, частина п’ята статті 249 Кодексу) | До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування | До 20 години 23 жовтня 2020 року | Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно |
|  | Повідомлення дільничної виборчої комісії (письмово або особисто) про бажання виборця голосувати у приміщенні для голосування (пункт 1 частини третьої статті 249 Кодексу) | До 12 години останньої суботи перед днем голосування | До 12 години 24 жовтня 2020 року | Виборець, стосовно якого у списку виборців зазначено відмітку про постійну нездатність самостійно пересуватися |
|  | Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення з нього на підставі рішення суду (частина четверта статті 44 Кодексу) | Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Виготовлення витягу із списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за місцем їх перебування (абзац перший частини другої, частина третя статті 249 Кодексу) | В останній день перед днем голосування | 24 жовтня 2020 року | Дільнична виборча комісія |
|  | Надання витягу із списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за місцем їх перебування для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (абзац другий частини другої статті 249 Кодексу) | Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців |  | Дільнична виборча комісія |
|  | Розподіл обов’язків членів дільничної виборчої комісії на день голосування (крім голови та секретаря комісії) (частина друга статті 247 Кодексу) | В останній день перед днем голосування | 24 жовтня 2020 року | Дільнична виборча комісія |
|  | Внесення змін до уточненого списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці (частина перша статті 44 Кодексу) | До 18 години останньої суботи перед днем голосування | До 18 години 24 жовтня 2020 року | Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці |
|  | Закриття списку виборців на спеціальній виборчій дільниці шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців (частина шістнадцята статті 45 Кодексу) | У день, що передує дню голосування, після внесення відповідних змін до списку виборців | 24 жовтня 2020 року | Голова або заступник голови і секретар дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці |
|  | Прийняття рішення у разі необхідності про збільшення складу дільничної виборчої комісії до його максимальної кількості, встановленої частиною третьою статті 204 Кодексу (абзац другий частини восьмої статті 204 Кодексу) | У будь-який час до дня голосування | До 24 жовтня 2020 року включно | Територіальна виборча комісія, яка утворила дільничну виборчу комісію |
|  | Заборона оприлюднення результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування (частина четверта статті 50 Кодексу) | День голосування – до закінчення голосування | З 00 годин до 20 години 25 жовтня 2020 року | Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, пов’язаної з виборами; інформаційні агентства, засоби масової інформації в разі поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами |
|  | Проведення підготовчого засідання дільничної виборчої комісії (частина третя статті 247 Кодексу) | У день голосування, не раніш як за 45 хвилин до початку голосування | Не раніше 7 год 15 хв 25 жовтня 2020 року | Дільнична виборча комісія |
| ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 25 жовтня 2020 року (частина перша статті 248 Кодексу) |  |  |  |  |
|  | Передача відповідній територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією (частина п’ятнадцята статті 248 Кодексу) | Упродовж дня голосування | 25 жовтня 2020 року | Дільнична виборча комісія |
|  | Виправлення неточностей та технічних описок в уточненому списку виборців (частина восьма статті 44, частина вісімнадцята статті 45 Кодексу) | У день голосування | 25 жовтня 2020 року | Голова або заступник голови чи секретар дільничної виборчої комісії |
|  | Початок підсумкового засідання дільничної виборчої комісії (частина перша статті 250 Кодексу) | Після закінчення голосування | Після 20 години 25 жовтня 2020 року | Дільнична виборча комісія |
|  | Розгляд звернень, що надійшли до дільничної виборчої комісії в день виборів, заяв і скарг, щодо порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці (частина одинадцята статті 36, частина четверта статті 250 Кодексу) | Невідкладно після закінчення голосування на початку засідання, до початку підрахунку голосів виборців | Після 20 години 25 жовтня 2020 року | Дільнична виборча комісія |
|  | Початок безперервного засідання територіальної виборчої комісії, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі (частина перша статті 254 Кодексу) | З моменту закінчення голосування | О 20 годині 25 жовтня 2020 року | Територіальна виборча комісія |
|  | Транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом з виборчою документацією до відповідних територіальних виборчих комісій у порядку, визначеному статтею 253 Кодексу (абзац чотирнадцятий частини другої статті 250, частина десята статті 251 Кодексу) | Після закінчення підсумкового засідання дільничної виборчої комісії |  | Дільничні виборчі комісії |
|  | Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів (абзац другий частини восьмої статті 213 Кодексу) | О 18 годині середи після дня голосування | О 18 годині 28 жовтня 2020 року | Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду |
|  | Перерахування коштів, не використаних місцевою організацією партії, на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду (абзац перший частини десятої статті 215 Кодексу) | Не пізніш як на третій день після дня виборів | До 28 жовтня 2020 року включно | Банк, у якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду організації партії |
|  | Подання розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії остаточного фінансового звіту (абзац перший частини п’ятої статті 214 Кодексу) | Не пізніш як на п’ятий день після дня голосування | До 30 жовтня 2020 року включно | Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду організації партії |
|  | Подання до відповідної територіальної виборчої комісії остаточного фінансового звіту (абзац другий частини п’ятої, абзац другий частини шостої статті 214 Кодексу) | Не пізніш як на сьомий день після дня голосування | До 1 листопада 2020 року включно | Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації політичної партії; розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови |
|  | Письмове повідомлення органів, уповноважених забезпечувати притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, про виявлення в ході аналізу остаточних фінансових звітів ознак порушення вимог законодавства (частина восьма статті 214 Кодексу) | У п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Оприлюднення відомостей остаточних фінансових звітів на офіційному вебсайті територіальної виборчої комісії (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений відповідною комісією спосіб (частина десята статті 214 Кодексу) | Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Оприлюднення відповідними місцевими організаціями партії остаточних фінансових звітів на своїх офіційних вебсайтах (за наявності) або в інший спосіб у мережі "Інтернет" (частина десята статті 214 Кодексу) | Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту |  | Місцеві організації партії, які висунули виборчі списки та утворили власні виборчі фонди |
|  | Встановлення підсумків голосування з виборів депутатів обласної ради в межах територіального виборчого округу на підставі протоколів відповідних сільських, селищних, міських виборчих комісій про підсумки голосування в межах частини відповідного округу (пункт 1 частини першої, частина друга статті 255 Кодексу) | Не пізніш як на дев’ятий день після дня голосування | До 3 листопада 2020 року включно | Обласна виборча комісія |
|  | Встановлення підсумків голосування з виборів депутатів міської ради (міста з кількістю виборців 10 тисяч і більше) в межах територіального виборчого округу на підставі протоколів районних у місті виборчих комісій про підсумки голосування в межах частини відповідного округу (пункт 2 частини першої, частина друга статті 255 Кодексу) | Не пізніш як на дев’ятий день після дня голосування | До 3 листопада 2020 року включно | Міська (міста з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборча комісія |
|  | Встановлення підсумків голосування з виборів депутатів обласної ради, районної ради в територіальному виборчому окрузі (пункт 3 частини першої, частина друга статті 255 Кодексу) | Не пізніш як на дев’ятий день після дня голосування | До 3 листопада 2020 року включно | Сільська, селищна, міська виборча комісія |
|  | Встановлення підсумків голосування з виборів депутатів міської ради в територіальному виборчому окрузі чи його частині (у міській територіальній громаді з кількістю виборців 10 тисяч і більше) або в багатомандатних виборчих округах (у міській територіальній громаді з кількістю виборців до 10 тисяч), з виборів міського голови (пункт 4 частини першої, частина друга статті 255 Кодексу) | Не пізніш як на дев’ятий день після дня голосування | До 3 листопада 2020 року включно | Районна в місті виборча комісія |
|  | Встановлення результатів виборів депутатів обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підставі протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів з відповідних місцевих виборів (абзац перший частини першої статті 256 Кодексу) | Не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування | До 6 листопада 2020 року включно | Обласна, районна, районна в місті, міська, сільська, селищна виборча комісія |
|  | Встановлення результатів голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатних виборчих округах та з виборів сільського, селищного, міського голови у єдиному одномандатному виборчому окрузі на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних виборів (пункт 1 частини першої, частина друга статті 268 Кодексу) | Не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування | До 6 листопада 2020 року включно | Сільська, селищна, міська (міста без районного поділу) виборча комісія |
|  | Встановлення результатів голосування з виборів депутатів районної у місті ради на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях (пункт 2 частини першої, частина друга статті 268 Кодексу) | Не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування | До 6 листопада 2020 року включно | Районна в місті виборча комісія (у містах, де утворені районні у місті ради) |
|  | Встановлення результатів голосування з виборів депутатів міської ради, з виборів міського голови на підставі протоколів районних у місті виборчих комісій про підсумки голосування (пункт 4 частини першої, частина друга статті 268 Кодексу) | Не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування | До 6 листопада 2020 року включно | Міська виборча комісія у місті з районним поділом |
|  | Офіційне оприлюднення шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результатів виборів депутатів обласної, міської, районної в місті, районної, селищної, сільської ради, сільських, селищних, міських голів, а також розміщення їх на офіційному вебсайті комісії чи відповідної ради (за наявності) (частина перша статті 282 Кодексу) | Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів відповідних виборів |  | Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів |
|  | Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі (абзац другий частини вісімнадцятої статті 254 Кодексу) | Невідкладно після встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Припинення повноважень дільничної виборчої комісії та припинення її діяльності (абзац чотирнадцятий частини другої статті 207 Кодексу) | Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  |  |
|  | Прийняття рішення про перерахування невикористаних коштів виборчого фонду місцевої організації партії на поточний банківський рахунок місцевої організації партії (абзац другий частини десятої статті 215 Кодексу) | У п’ятиденний строк після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів |  | Керівний орган організації партії |
|  | Перерахування невикористаних місцевою організацією партії коштів виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевої організації партії (абзац другий частини десятої статті 215 Кодексу) | У триденний строк із дня прийняття відповідного рішення керівним органом місцевої організації партії |  | Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії |
|  | Перерахування невикористаних коштів виборчого фонду кандидата на поточний банківський рахунок відповідного кандидата (абзац третій частини десятої статті 215 Кодексу) | У п’ятиденний строк після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів |  | Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата |
|  | Повернення невикористаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів бюджетних коштів (частина восьма статті 210 Кодексу) | Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Повернення грошової застави, внесеної місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, або місцевою організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидатом, який балотувався шляхом самовисування, якщо за підсумками виборів місцева організація партії отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів або кандидата визнано обраним (частина п’ята статті 225 Кодексу) | У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Перерахування грошової застави внесеної місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, або місцевою організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидатом, який балотувався шляхом самовисування (крім тих, які за підсумками виборів організації партії отримали право на участь в розподілі депутатських мандатів або кандидатів визнано обраними) відповідно до сільського, селищного, районного у місті, міського, районного, обласного бюджету (частина шоста статті 225 Кодексу) | У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Перерахування у безспірному порядку не використаних місцевою організацією партії коштів виборчого фонду до відповідного місцевого бюджету (у разі неприйняття в установлений строк керівним органом організації партії рішення про перерахунок розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду таких коштів на поточний банківський рахунок відповідної організації партії) (абзац другий частини десятої статті 215 Кодексу) | На десятий день із дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів |  | Банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду місцевої організації партії |
|  | Перерахування у безспірному порядку невикористаних коштів виборчого фонду кандидата до відповідного місцевого бюджету (у разі неперерахування таких коштів розпорядником поточного рахунку виборчого фонду на поточний банківський рахунок відповідного кандидата) (абзац третій частини десятої статті 215 Кодексу) | У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів |  | Банк, у якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду кандидата |
|  | Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України (частина дев’ята статті 210 Кодексу) | У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Завершення виборчого процесу (частина третя статті 196 Кодексу) | Через п’ятнадцять днів після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів |  | Суб’єкти виборчого процесу |
|  | Закриття рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, кандидата (частина дев’ята статті 213 Кодексу) | На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду |
|  | Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи (частина перша статті 73 Кодексу) | Після офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Територіальна виборча комісія |
|  | Подання до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів заяви про реєстрацію депутатом обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним міським головою та документів, визначених частиною першою статті 283 Кодексу (частина перша статті 283 Кодексу) | Протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів |  | Особа, обрана депутатом обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію депутата обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови (частина третя статті 283 Кодексу) | У п’ятиденний строк з дня отримання документів для реєстрації особи депутатом чи сільським, селищним, міським головою |  | Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії копій рішень, прийнятих відповідно до частин третьої та четвертої статті 283 Кодексу (частина сьома статті 283 Кодексу) | Невідкладно |  | Відповідна територіальна виборча комісія |
|  | Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після складення фінансового звіту за умови незавершеного фінансування місцевих виборів у межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України (частина одинадцята статті 210 Кодексу) | До закінчення фінансового року | До 31 грудня 2020 року | Кабінет Міністрів України |

Секретар

Центральної виборчої комісії      			                   										 О. ГАТАУЛЛІНА