Додаток

до  рішення 14 сесії

районної ради   7  скликання

від №279 від 25 серпня 2016 року

ПОРЯДОК

формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально -економічного розвитку Вінницького  району

Цей Порядок формування, фінансування та моніторингу виконання районних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально – економічного розвитку Вінницького району (надалі - Порядок) розроблений з метою встановлення єдиного порядку формування, фінансування та моніторингу районних та комплексних програм.

Метою цього Порядку є підвищення ефективності формування та реалізації в районі районних та комплексних програм, цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, організації контролю та звітності про їх виконання.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.	Районна програма - це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку району або окремих галузей економіки району чи соціально – культурної сфери району, реалізація яких здійснюється з використанням коштів районного бюджету (загального або спеціального фонду) та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням і є складовою щорічної програми соціально – економічного розвитку Вінницького району на відповідний рік.

2.	У випадку, якщо Програма передбачає залучення коштів декількох місцевих бюджетів та/або передбачення виконання напрямків, які будуть фінансуватися за кількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету, така програма вважається комплексною.

Районна (комплексна) програма розробляється з метою вирішення проблем розвитку окремої галузі чи території, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, а також координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розв'язання найважливіших проблем у випадку, якщо зазначені проблеми не можуть бути розв'язані у процесі їх поточної роботи.

2.	     Ініціаторами розроблення районних (комплексних) програм можуть бути Вінницька районна державна адміністрація та  орган місцевого самоврядування, депутати районної ради.

3.	Програма розробляється за сукупності таких умов:

- відповідності мети програми пріоритетним напрямам розвитку району;

- існування проблеми,  розв'язання якої неможливе у  процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- наявності реальної можливості місцевого бюджету забезпечити виконання програми.

4. Районна (комплексна) програма не повинна мати аналогів, заходи програми не повинні дублюватися іншими районними (комплексними) програмами.

Розділ ІІ. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇХ ВИКОНАННЯ

1.	Ініціатор розроблення районної (комплексної) програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми з урахуванням пункту 3 розділу І цього Порядку, та подає їх управлінню економіки Вінницької райдержадміністрації, та фінансовому управлінню Вінницької райдержадміністрації, які протягом 7 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за кошти районного бюджету.

Якщо ініціатором розроблення програми є орган місцевого самоврядування, він подає пропозиції щодо наявності підстав для розроблення програм, з урахуванням пункту 3 розділу І цього Порядку та подає її управлінню економіки Вінницької райдержадміністрації, фінансовому управлінню Вінницької райдержадміністрації, які протягом 7  робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за кошти районного бюджету

2.	У разі отримання позитивного висновку, структурний підрозділ Вінницької райдержадміністрації, який є ініціатором розроблення програми, готує проект розпорядчого документу Вінницької районної державної адміністрації (розпорядження, протокольне доручення, спільне рішення тощо) про підготовку проекту програми, в якому визначаються розробник, відповідальний виконавець програми та терміни її підготовки. Якщо ініціатором розроблення програми є орган місцевого самоврядування, який отримав позитивний висновок, він направляє Вінницькій райдержадміністрації ці висновки для підготовки відповідного розпорядчого документа (розпорядження, протокольного доручення, спільного рішення) про підготовку проекту програми, в якому визначаються розробник, відповідальний виконавець та строк підготовки. Підготовлений проект розпорядчого документу разом із висновками управління економіки Вінницької районної державної адміністрації та фінансового управління Вінницької районної державної адміністрації, подається  голові Вінницької районної державної адміністрації на підпис.

Виданий розпорядчий документ є підставою для підготовки проекту програми.

Відповідальним виконавцем програми може бути тільки юридична особа, яка має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.

Ініціатором розроблення програми, її розробником та відповідальним виконавцем може бути як один і той же місцевий орган виконавчої влади, так і різні органи влади та місцевого самоврядування.

3. Розробник програми самостійно або спільно із структурними підрозділами Вінницької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, науковцями, підприємствами, установами та організаціями, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програм (співрозробники програми) готує проект програми.

Відповідальний виконавець програми забезпечує виконання однієї або ряду районних (комплексних) програм, обирає найраціональніший спосіб виконання програми і несе відповідальність за її виконання (кінцевий результат).

Учасниками програми є органи влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які виконують один або декілька заходів програми.

4. Основними стадіями розроблення та виконання районної програми є:

4.1.	Розроблення проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), обсягів і джерел фінансування.

4.2.	Експертиза проекту програми.

4.3. Погодження та затвердження програми, визначення головного розпорядника коштів районного бюджету.

4.4. Подання бюджетних запитів, включення програми до щорічних програм соціально - економічного розвитку району та районного бюджету.

4.5. Організація виконання заходів і завдань програми, здійснення контролю за їх виконанням.

4.6.	Підготовка та оцінка щорічних звітів про результати  виконання програми, а в разі потреби - проміжних звітів. Здійснення обґрунтованої оцінки результатів виконання  програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення результативних показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань.

- Заслуховування щорічних (проміжних) звітів на сесіях районної ради, погодження пропозицій щодо внесення змін до програм на спільних засіданнях постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку та бюджету, відповідних профільних постійних комісій районної ради, затвердження погоджених пропозицій щодо внесення змін до програм на сесіях районної ради.

5. Основними стадіями розроблення та виконання комплексної програми є:

5.1.	Розроблення проекту програми, визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), в тому числі в розрізі відповідних територій, кошти місцевих бюджетів, яких пропонується залучити на виконання програми, а також обсягів і джерел фінансування, в тому числі в розрізі місцевих бюджетів.

5.2.	Доведення заходів і завдань, результативних показників та прогнозних показників залучення коштів місцевих бюджетів до відповідних сільських, селищних рад, які в свою чергу розробляють проекти місцевих програм. Місцеві  програми проходять експертизу, затверджуються та погоджуються у порядку, встановленому відповідним органом місцевого самоврядування.

Основні стадії погодження, затвердження та виконання комплексної програми відповідають пунктам 4.2 – 4.7 основних стадій розроблення та виконання районної програми.

Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ

1. Розробник районної (комплексної) програми готує спільно із зацікавленими сторонами проект програми, який  повинен  містити  наступні розділи:

1.1. Загальна характеристика програми.

В цьому розділі у стислому вигляді викладаються основні дані (назва, розпорядження (протокол, доручення) про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець та інші виконавці програми тощо).

Зазначений розділ готується за формою, встановленою додатком 1 до цього Положення.

1.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання шляхом розроблення і виконання програми.

1.3. Мета програми.

Мета програми - це законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання конкретної програми.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання програми.

В цьому розділі наводяться шляхи, методи і засоби розв'язання проблеми галузі або території, строки (етапи) виконання програми.

Програма вважається довгостроковою, якщо терміни її виконання розраховані більш як на 5 років. В такому випадку виконання програми поділяється на етапи.

1.5. Завдання програми та результативні показники.

Завдання програми - це конкретні напрямки та заходи, що повинні бути здійснені протягом певного періоду та мають забезпечувати досягнення цілей і передбачати конкретні дії, і які можна оцінити за допомогою результативних показників.

Результативні показники програми - кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (в цілому і поетапно) і підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю, і які дають можливість здійснити оцінку використання бюджетних коштів на виконання програми.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання програм у динаміці за роками, визначати найефективніші програми при розподілі бюджетних коштів.

Розробник програми (відповідальний виконавець) обирає показники, які комплексно і всебічно будуть характеризувати виконання програми. Важливою умовою формування системи показників - порівнянність у часі і просторі, необхідними як для відстеження динаміки процесів, так і для порівнянь показників.

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. Якщо програма виконується не в один етап, результативні показники другого та третього етапів можуть визначатись без розбивки по роках.

Результативні показники поділяються на наступні групи:

1.5.1. Показники затрат (ресурсне забезпечення програми) – визначають обсяги і структуру ресурсів, що забезпечують виконання програми.

Зазначений розділ має містити орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому, і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат повинен бути економічно обґрунтованим.

Зазначена група показників для районних і комплексних програм складається за формою, встановленою додатками 2.1 та 2.2 до цього Порядку. За потреби розробник програми складає додаткову розшифровку розрахунку витрат, яку додає до програми.

Крім того, на розсуд розробника показники затрат можуть включати також обсяги інших ресурсів, що залучаються на виконання програми (трудові, матеріальні).

1.5.2. Показники продукту - використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей. Показником продукту є, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання бюджетної програми.

1.5.3. Показники ефективності - визначаються як відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту). Ці показники відображають ступень ефективності наданих послуг за рахунок найменших витрат, у розрахунку на одиницю продукції.

1.5.4. Показники якості - відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг). Ці показники відображають на скільки послуга досягла своєї мети або виконала завдання.

В розділах щодо показників продукту, ефективності і якості вказуються вихідні дані на початок дії програми на останню звітну дату перед початком складання програми. Прогнозні показники на період дії програми розраховуються розробником, виходячи з реальних можливостей за економічно обґрунтованими розрахунками, і наводяться в цілому та диференційовано за роками.

Результативні показники наводяться стисло в тексті програми, а також в додатках до програми за формою, встановленою додатком 3 до цього Положення.

Розробники програм можуть наводити результативні показники  за самостійно розробленими формами, однак в них обов'язково включаються дані, визначені в додатку  3 до цього Порядку.

1.6. Напрями діяльності і заходи програми.

Напрями діяльності і заходи програми – конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання бюджетних коштів. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям відповідального виконавця програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію програми у межах коштів, виділених на цю мету.

В цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми, в тому числі в розрізі їх заходів, строки виконання заходів (в цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Напрями і заходи програми готуються за формою, встановленою додатком 4 до цього Порядку, яка за потреби може бути доповнена розробником програми додатковими даними.

Заходи програми не можуть передбачати видатки районного бюджету, пов'язані з утриманням бюджетних установ з основної діяльності, які забезпечуються коштами відповідного бюджету, а саме: виплату заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, поточні видатки, пов’язані з функціонуванням цієї установи, поточний та капітальний ремонт приміщень тощо, крім видатків на довгострокові програми, пов'язані з виконанням заходів, передбачених загальнодержавними програмами, та із забезпеченням життєдіяльності населення або завершення будівництва об'єктів, фінансування яких розпочато за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання програми.

В цьому розділі зазначається орган, що здійснює координацію і контроль за ходом виконання програми, визначається система взаємодії між її виконавцями, порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів і строків), звітування тощо.

Розділ IV. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ

1. Підготовлений проект районної (комплексної) програми надається управлінню економіки Вінницької райдержадміністрації та фінансовому управлінню Вінницької райдержадміністрації, які проводять його експертизу на предмет правильності визначення результативних показників, реальності та доцільності включених до неї заходів, тощо. До здійснення експертизи можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів Вінницької районної державної адміністрації, науковці.

Кожен з органів, що приймав участь в проведенні експертизи, не пізніше ніж через 10 робочих днів, надає розробнику (відповідальному виконавцю) програми висновок довільної форми, в якому, за наявності, викладаються зауваження до проекту програми. За наявності зауважень, розробник (відповідальний виконавець) програми доопрацьовує її та усуває усі недоліки, викладені у висновках.

Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили, не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту програми.

- Після отримання позитивного висновку проект програми надається районній раді та розглядається на засіданнях відповідних профільних постійних комісій та постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку та  бюджету районної ради. Постійні комісії районної ради надають висновок щодо погодження до розгляду на сесії районної ради проекту програми або її повторного доопрацювання.

- Погоджений на засіданнях постійних комісій районної ради  проект програми розглядається на черговій сесії районної ради.

Проект рішення районної ради про затвердження програми готує відповідальний виконавець. У проекті рішення обов'язково вказується головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, терміни та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях районної ради тощо.

Фінансування окремих програм (комплексних програм) може здійснюватися одночасно за декількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету. В такому випадку за кожним кодом визначається головний розпорядник коштів.

Розділ V. ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ, ВКЛЮЧЕННЯ ПРОГРАМ ДО ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ

1.	Після затвердження районною радою районної (комплексної) програми головний розпорядник коштів надає фінансовому  управлінню Вінницької районної державної адміністрації бюджетні запити щодо її фінансування за кошти районного бюджету у наступному році.

2.	Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету і після узгодження з управлінням економіки Вінницької районної державної адміністрації включає пропозиції до проекту районного бюджету на відповідний рік (проекту внесення змін до бюджету).

3. Основні критерії, які впливатимуть на фінансування програми:

- відповідність програми стратегічним напрямам розвитку району;

- очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

- позитивні тенденції щодо виконання результативних показників програми та ефективності реалізації програми у попередні бюджетні періоди;

- залучення додаткових коштів на виконання програми за рахунок інших джерел фінансування.

4. Перелік районних (комплексних) програм, що фінансуються із залученням коштів районного бюджету, включається окремим розділом до щорічної програми соціально-економічного розвитку Вінницького району.

5. Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради про районний  бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до районного бюджету на відповідний рік) згідно з розписом районного бюджету.

Видатки на виконання програми плануються у районному бюджеті за відповідними кодами функціональної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Розділ VI. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМ

1. Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, передбаченими програмою.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

2. Відповідальний виконавець програми раз на рік готує та подає  управлінню економіки Вінницької райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання результативних, показників в динаміці з початку дії програми відповідно до форми, встановленої додатком 5 до цього Порядку, та пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин невиконання.

Зазначена інформація використовується для аналізу стану ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

Управління економіки Вінницької райдержадміністрації здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про кожне та остаточне виконання районних програм, проводить аналіз вказаних звітів про виконання програми соціально – економічного розвитку Вінницького району.

3. Відповідальний виконавець програми щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та при потребі розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо.

У разі потреби внесення змін до програми, проект змін до неї проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу V цього Порядку.

Відповідальний виконавець довгострокової програми після завершення І (II) етапу дії програми готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо на ІІ (ІІІ) етап програми. Проект змін до програми з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу V цього Порядку.

4.	Щорічно в терміни, визначені рішенням районної ради, інформація відповідального виконавця про хід виконання програми та ефективність реалізації заходів заслуховується на сесіях районної ради.

За ініціативою районної ради, Вінницької районної державної адміністрації або відповідального виконавця (головного розпорядника коштів) програми, розгляд проміжного звіту про хід виконання програми ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях районної ради протягом року по мірі необхідності.

5.	Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку. Відповідальний виконавець програми складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його на розгляд сесії районної ради разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого строку виконання програми.

Пояснювальна записка до заключного звіту включає в себе наступні дані: досягнення мети програми, рівень виконання запланованих результативних показників, роботу учасників бюджетної програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів програми.

6. У разі необхідності відповідальний виконавець програми публікує основні досягнуті результати її реалізації у засобах масової інформації.

7. Виконання програми припиняється достроково в разі:

- припинення фінансування заходів і завдань програми – за спільним поданням відповідального виконавця програми, управління економіки Вінницької райдержадміністрації та фінансового управління Вінницької райдержадміністрації;

- втрати актуальності головної мети програми - за спільним поданням відповідального виконавця програми, управління економіки Вінницької райдержадміністрації та фінансового управління Вінницької райдержадміністрації.

Рішення про дострокове припинення програми приймає районна рада.

Заступник голови районної ради                                                    О.О.Плакида